## コメント表_①部品
コメント表 |  | プロジェクト名 |  |  | ETロボコン | [6 empty] | 作成日
作成者
機能名 | [9 empty] | レビュー対象 ドキュメント
工程
レビュー日時 |  | 日付 |  |  |  | 時間 |  | ～
レビューア | [5 empty] | レビューイ
参加人数 |  |  |  | 所要時間 |  | 0 | 総工数 |  | 0
No | 箇所・頁 |  | 指摘内容 | [7 empty] | 指摘分類 |  | 指摘対象 | 原因分類 | 埋込工程 | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況 | ステータス | 確認者 | 完了日
1 | ジャイロセンサー 検証 |  | 検証時にPWM値を変更しながら行い、 確認する項目はZ軸のみを見る | [15 empty] | PWM値を変更しながら動作確認を行い、Z軸のみの確認を行いました。 | 完了 | 中尾 | 2025-06-20
2 | ジャイロセンサー 基本設計 |  | X,Y,Z軸がどこを指しているかわかるような図を貼る | [15 empty] | 基本設計_関数.xlsxに画像を貼りました。 | 完了 | 中尾 | 2025-06-20
3 | カラーセンサー 検証 |  | RGB値からHSV値に変換したものと関数でHSV値を取得したものを比較して 精度を調べる | [14 empty] | 要 | RGBに変換するプログラムを検証に盛り込み確認を行いました。 H値の誤差は計算した値との誤差は小さく、S,V値の誤差は大きかった。 また、HSV値とRGB値はそれぞれint型で取得されていた。 | 完了 | 中尾 | 2025-06-20
4 | カラーセンサー 基本設計 |  | 基本設計の誤字を修正する | [15 empty] | 基本設計の誤字を修正しました。 | 完了 | 中尾 | 2025-06-20
5 | 超音波センサー 検証 |  | ものさしなどを使用して距離測定の精度の確認を行う | [14 empty] | 要 | 「getDistance()」関数ライブラリには[cm]単位で取得できる旨の記載があったが、実際には[mm]単位での取得であった。精度に関しては数ミリの誤差あり。 また、「isPresence()」関数は超音波を検知する関数であり、自身の発した超音波は検知しなかった。そのため今回のETロボコンでは恐らく使用しない。 | 完了 | 中尾 | 2025-06-20
6 | WEBカメラ 検証 |  | コース上のサークルライン等の目印の検出ができそうか確認する | [14 empty] | 要確認 | 本番用のコースが来てないため検証を行えないが、コースが到着次第コースのサークルライン等の目印の検出ができるかを検証する。 | 保留
7
8
9
10

## setting
工程 | 指摘分類 | 指摘箇所 | 原因分類 | 埋込工程 | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況
要件定義 | 仕様漏れ | 画面表示処理 | 検討不足 | 要件定義 | 高 | ○ | 要 | 未着手
基本設計 | 仕様誤り | 帳票出力処理 | 上流設計誤り | 基本設計 | 中 |  | 不要 | 対応中
詳細設計 | 仕様間不整合 | チェック処理 | 標準理解不足 | 詳細設計 | 低 |  | 要確認 | 完了
開発 | 曖昧表現 | データ連携 | 情報共有不足 | 開発 |  |  |  | 保留
単体テスト | 誤字・脱字 | ファイル出力 | 単純ミス | 単体テスト |  |  |  | 取下げ
結合テスト | 規約違反 | ログ出力 | 指摘ミス | 結合テスト
システムテスト | 機能改善 | DB処理 | 仕様変更 | システムテスト
受入テスト |  | 例外処理 | 改善要望 | 受入テスト
リリース |  | ジョブ設定 | その他 | リリース
パラメータ設定
セキュリティ不正
その他