## コメント表_回転数計算
コメント表 |  | プロジェクト名 |  |  |  | ETロボコン | [8 empty] | 作成日 |  | 2025-06-19
[15 empty] | 作成者 |  | 中尾
機能名 |  | 回転数計算 | [9 empty] | レビュー対象 ドキュメント |  | 基本設計_回転数計算.xlsx
工程 |  | 基本設計
レビュー日時 |  | 日付 |  | 2025-06-19 |  |  | 時間 | 14:30 |  | ～ | 15:15
レビューア |  | 中尾 |  |  |  |  | レビューイ |  |  | 西坂、福島、須恵、山本、内田
参加人数 |  | 6 |  |  | 所要時間 |  | 0.75 |  | 総工数 |  | 4.5
No | 箇所・頁 |  | 指摘内容 | [9 empty] | 指摘分類 |  |  | 指摘対象 |  | 原因分類 | 埋込工程 | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況 | ステータス | 確認者 | 完了日
1 |  |  | 再作成する | [9 empty] | 仕様誤り |  |  |  |  | 検討不足 | 基本設計 | 高 |  | 要 | 再作成済み
2 |  |  | 回転数は保持ではなく返却するようにすること | [18 empty] | 要 | 戻り値に回転数を設定するように修正しました。 | 完了 | 福島 | 2025-06-24
3
4
5
6
7
8
9
10

## コメント表_PWM計算
コメント表 |  | プロジェクト名 |  |  |  | ETロボコン | [8 empty] | 作成日
作成者
機能名 |  | PWM計算 | [9 empty] | レビュー対象 ドキュメント |  | 基本設計_PWM計算
工程 |  | 基本設計
レビュー日時 |  | 日付 |  | 2025-06-19 |  |  | 時間 | 15:15 |  | ～ | 15:40
レビューア |  | 中尾 |  |  |  |  | レビューイ |  |  | 西坂、福島、須恵、山本、内田
参加人数 |  | 6 |  |  | 所要時間 |  | 0.41667 |  | 総工数 |  | 2.5
No | 箇所・頁 |  | 指摘内容 | [9 empty] | 指摘分類 |  |  | 指摘対象 | 原因分類 | 埋込工程 | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況 | ステータス | 確認者 | 完了日
1 |  |  | 変数定義の型いらないため、削除すること | [17 empty] | 要 | 左記のとおり修正しました。 | 完了 | 福島 | 2025-06-24
2 |  |  | ベース値は左右それぞれ書くこと | [17 empty] | 要 | ベース値は左右設定するように修正しました →6/24 変数定義にはベースのPWMは一つになっています。（福島） →修正漏れでした。変数定義に追加しました。 | 完了 | 福島 | 2025-06-24
3 |  |  | ベース値パラメータ渡すように修正すること | [17 empty] | 不要 | 引数に追加しました。 →6/24 引数が「-」になっており、修正が確認できません。（福島） →コメント誤りのため、取り下げ。
4 |  |  | ５）モーターに設定を追記すること | [17 empty] | 要 | 左記のとおり修正しました。 | 完了 | 福島 | 2025-06-24
5 |  |  | 引数、戻り値は不要 | [17 empty] | 要 | 左記のとおり修正しました。 →6/24 No3と矛盾していますが、引数無が正しければNo3のコメントは取り下げになりますか。（福島） →引数なしが正解のため、No3は取り下げます。 | 完了 | 福島 | 2025-06-24
6
7
8
9
10

## コメント表_角度計算
コメント表 |  | プロジェクト名 |  |  |  | ETロボコン | [7 empty] | 作成日
作成者
機能名 |  | 角度計算 | [9 empty] | レビュー対象 ドキュメント
工程 |  | 基本設計
レビュー日時 |  | 日付 |  | 2025-06-24 |  |  | 時間 | 11:20 |  | ～ | 11:25
レビューア |  | 中尾 |  |  |  |  | レビューイ |  |  | 福島、須恵
参加人数 |  | 3 |  |  | 所要時間 |  | 0.083333 |  | 総工数 |  | 0.25
No | 箇所・頁 |  | 指摘内容 | [9 empty] | 指摘分類 |  | 指摘対象 | 原因分類 | 埋込工程 | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況 | ステータス | 確認者 | 完了日
1 |  |  | 時間取得の処理を追記すること | [16 empty] | 要 | 左記のとおり修正しました | 完了 | 福島 | 2025-06-24
2 |  |  | 時間更新の処理を追記すること | [16 empty] | 要 | 左記のとおり修正しました | 完了 | 福島 | 2025-06-24
3 |  |  | 引数は不要のため、削除すること | [16 empty] | 要 | 左記のとおり修正しました | 完了 | 福島 | 2025-06-24
4 |  |  | 角速度と角度の型をfloatに変更すること | [16 empty] | 要 | 左記のとおり修正しました | 完了 | 福島 | 2025-06-24
5
6
7
8
9
10

## コメント表_距離計算
コメント表 |  | プロジェクト名 |  |  |  | ETロボコン | [7 empty] | 作成日
作成者
機能名 |  | 距離計算 | [9 empty] | レビュー対象 ドキュメント
工程 |  | 基本設計
レビュー日時 |  | 日付 |  | 2025-06-24 |  |  | 時間 | 11:25 |  | ～ | 11:30
レビューア |  | 中尾 |  |  |  |  | レビューイ |  |  | 福島、須恵
参加人数 |  | 3 |  |  | 所要時間 |  | 0.083333 |  | 総工数 |  | 0.25
No | 箇所・頁 |  | 指摘内容 | [9 empty] | 指摘分類 |  | 指摘対象 | 原因分類 | 埋込工程 | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況 | ステータス | 確認者 | 完了日
1 |  |  | コメントなし
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## コメント表_HSV値計算
コメント表 |  | プロジェクト名 |  |  |  | ETロボコン | [7 empty] | 作成日
作成者
機能名 |  | HSV値計算 | [8 empty] | レビュー対象 ドキュメント |  | 基本設計_HSV値計算.xlsx
工程 |  | 基本設計
レビュー日時 |  | 日付 |  | 2025-06-19 |  |  | 時間 |  | ～
レビューア |  | 須惠 |  |  |  |  | レビューイ |  | 全員
参加人数 |  | 8 |  |  | 所要時間 |  | 0 | 総工数 |  | 0
No | 箇所・頁 |  | 指摘内容 | [8 empty] | 指摘分類 |  |  | 指摘対象 | 原因分類 | 埋込工程 | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況 | ステータス | 確認者 | 完了日
1 | 戻り値 |  | 変換したHSV値を構造体に格納するように変更し、戻り値をなしにする | [16 empty] | 要 | 左記のとおり修正対応しました。 | 完了 | 福島 | 2025-06-20
2 | 処理概要 |  | RGB値取得部分とHSV値格納部分を追記する | [16 empty] | 要 | 左記のとおり追記対応しました。 | 完了 | 福島 | 2025-06-20
3
4
5
6
7
8
9
10

## コメント表_PID
コメント表 |  | プロジェクト名 |  |  |  | ETロボコン | [7 empty] | 作成日
作成者
機能名 |  | PID制御 | [8 empty] | レビュー対象 ドキュメント |  | 基本設計_PID制御.xlsx
工程
レビュー日時 |  | 日付 |  | 2025-06-24 |  |  | 時間 |  | ～
レビューア |  | 内田 |  |  |  |  | レビューイ |  | 全員
参加人数 |  |  |  |  | 所要時間 |  | 0 | 総工数 |  | 0
No | 箇所・頁 |  | 指摘内容 | [8 empty] | 指摘分類 |  |  | 指摘対象 | 原因分類 | 埋込工程 | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況 | ステータス | 確認者 | 完了日
1 |  |  | 参考文献のURLを貼る | [16 empty] | 要 | 参考文献のURLを記載しました
2 |  |  | カラーセンサーから値を取得していることを明記する | [16 empty] | 要 | カラーセンサーから値を取得している旨を記載しました
3 |  |  | 単語の表記を統一させる | [16 empty] | 要 | 測定時間や偏差などの単語の記載を統一させました。
4 |  |  | PID制御の説明を記載する | [16 empty] | 要 | PID制御についての説明を備考欄に記載しました
5 |  |  | 追加で懸念事項などを記載する | [16 empty] | 要 | 懸念事項欄を作成し、懸念事項を記載しました
6 |  |  | 調整した際の資料等は残してほしい | [16 empty] | 要 | 調整値を記載するシートを作成しました
7 |  |  | モーターの出力について追記する | [16 empty] | 要 | 追記しました
8
9
10

## setting
工程 | 指摘分類 | 指摘箇所 | 原因分類 | 埋込工程 | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況
要件定義 | 仕様漏れ | 画面表示処理 | 検討不足 | 要件定義 | 高 | ○ | 要 | 未着手
基本設計 | 仕様誤り | 帳票出力処理 | 上流設計誤り | 基本設計 | 中 |  | 不要 | 対応中
詳細設計 | 仕様間不整合 | チェック処理 | 標準理解不足 | 詳細設計 | 低 |  | 要確認 | 完了
開発 | 曖昧表現 | データ連携 | 情報共有不足 | 開発 |  |  |  | 保留
単体テスト | 誤字・脱字 | ファイル出力 | 単純ミス | 単体テスト |  |  |  | 取下げ
結合テスト | 規約違反 | ログ出力 | 指摘ミス | 結合テスト
システムテスト | 機能改善 | DB処理 | 仕様変更 | システムテスト
受入テスト |  | 例外処理 | 改善要望 | 受入テスト
リリース |  | ジョブ設定 | その他 | リリース
パラメータ設定
セキュリティ不正
その他