## コメント表_ラインオブスタクル
コメント表 |  | プロジェクト名 |  |  |  | ETロボコン | [6 empty] | 作成日
作成者
機能名 | [10 empty] | レビュー対象 ドキュメント
工程
レビュー日時 |  | 日付 |  | 2025-07-03 |  |  | 時間 |  | ～
レビューア | [6 empty] | レビューイ
参加人数 |  |  |  |  | 所要時間 |  | 0 | 総工数 |  | 0
No | 箇所・頁 |  | 指摘内容 | [8 empty] | 指摘分類 |  | 指摘対象 | 原因分類 | 埋込工程 | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況 | ステータス | 確認者 | 完了日
1 |  |  | フォルダ構成を改善する。現状各機能の階層ごとに切り分けてディレクトリを作成しているので「演算」や「判定」の枠で格納してほしい | [16 empty] | フォルダ構成を改善し、各ファイルの相対パスも修正しました。
2 |  |  | Icondition condistion condition.IsConditionMet()のようにインスタンスを書いて動作するか検証する
3 |  |  | Tracer.cpp以外でポートの設定を行っていない場合、 正しく処理が行われるかを確認する
4 |  |  | 走行管理のインターフェースのメンバ変数で不要な変数を削除する
5 |  |  | 外出しで設定ファイルを追加し、ベースのPWM値など各パラメータを設定する予定だが、どこの処理で呼び出すかは要検討。
6 |  |  | ファイル名はスネークケース、中身のクラス名はキャメルケースで統一する。
7
8
9
10

## コメント表_ダブルループ走行
コメント表 |  | プロジェクト名 |  |  |  | ETロボコン | [8 empty] | 作成日 |  | 2025-07-07
作成者
機能名 |  | ダブルループ走行 | [9 empty] | レビュー対象 ドキュメント |  | ダブルループ走行_設計.xlsx model_ダブルループ.asta
工程 |  | 詳細設計
レビュー日時 |  | 日付 |  | 2025-07-07 |  |  | 時間 | 10:30 |  | ～ | 11:20
レビューア |  | 中尾、須恵 |  |  |  |  | レビューイ |  |  | 福島、松永、新開、内田、内堀
参加人数 |  | 7 |  |  | 所要時間 |  | 0.83333 |  | 総工数 |  | 5.8333
No | 箇所・頁 |  | 指摘内容 | [9 empty] | 指摘分類 |  |  | 指摘対象 |  | 原因分類 | 埋込工程 | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況 | ステータス | 確認者 | 完了日
1 | ダブルループ走行_設計.xlsx ファイル構成シート |  | 距離判定、距離計算ではなく、走行距離である | [18 empty] | 要 | 文言修正しました。 | 完了 | 福島 | 2025-07-11
2 | ダブルループ走行_設計.xlsx ファイル構成シート |  | .hファイルの記述が漏れているところがあるため追記する | [18 empty] | 要 | 確認したところヘッダファイルの記述済みでした。枠のサイズを修正しました。 | 完了 | 福島 | 2025-07-11
3 | ダブルループ走行_設計.xlsx シナリオシート |  | シナリオと、走行イメージの番号が合ってないため、合わせること。 | [18 empty] | 要 | シナリオと走行イメージの番号を合わせました。 | 完了 | 福島 | 2025-07-11
4 | シーケンス図_ライントレース |  | 旋回→ライントレース | [18 empty] | 要 | ベースクラスを旋回からライントレースへ修正しました。 | 完了 | 福島 | 2025-07-11
5 | アクティビティ図 |  | まとめれる処理はまとめないのか？ | [18 empty] | 要確認 | 走行ごとにピックアップしたアクティビティ図を追加作成しました。 | 完了 | 福島 | 2025-07-11
6 | アクティビティ図 |  | 直進部に反射光要らないシーンがある | [18 empty] | 要 | シーン７、１１の反射光取得指示、反射光取得、反射光判定のブロックを削除しました。 | 完了 | 福島 | 2025-07-11
7 | シーケンス図_判定 |  | 直進部に反射光要らないシーンがある | [18 empty] | 要 | シーン７、１１に対する条件分岐を追加しました。 | 完了 | 福島 | 2025-07-11
8 | ダブルループ走行_設計.xlsx 設計シート 終了条件 |  | 直進部に反射光要らないシーンがある | [18 empty] | 要 | シーン７、１１の終了条件の文言を修正しました。 | 完了 | 福島 | 2025-07-11
9 | シーケンス図_シーンに応じた走行 |  | 組み合わせが誤っている | [18 empty] | 要 | 条件部分を修正しました。 | 完了 | 福島 | 2025-07-11
10

## コメント表_メイン処理
コメント表 |  | プロジェクト名 |  |  |  | ETロボコン | [8 empty] | 作成日 |  | 2025-07-07
作成者
機能名 |  | メイン処理 | [9 empty] | レビュー対象 ドキュメント |  | メイン処理_設計.xlsx model_全体.asta
工程 |  | 詳細設計
レビュー日時 |  | 日付 |  | 2025-07-07 |  |  | 時間 | 11:25 |  | ～ | 12:20
レビューア |  | 須恵、松永、中尾、内田、内堀、西坂 |  |  |  |  | レビューイ |  |  | 新開、福島
参加人数 |  |  |  |  | 所要時間 |  | 0.91667 |  | 総工数 |  | 0
No | 箇所・頁 |  | 指摘内容 | [9 empty] | 指摘分類 |  |  | 指摘対象 |  | 原因分類 | 埋込工程 | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況 | ステータス | 確認者 | 完了日
1 | メイン処理_設計.xlsx メイン処理シート |  | 1ms周期でタスクを実行し、走行処理を呼び出す。 とあるが、各部品は考慮しているのか？ | [18 empty] | 要確認 | 現状各部品の周期仕様を考慮していません。走行タスク側の周期で全体で考慮するか、各部品を使用する際に考慮するか、検討が必要。あまり全体の周期を長くしてしまうと、難所攻略に影響が出る可能性もあります。課題表に記載します。 | 完了 | 中尾 | 2025-07-10
2 | メイン処理_設計.xlsx メイン処理シート |  | 走行処理をタスク化して周期的に呼び出しているのはなぜか。 タスクがたまっていったりしないのか。 | [18 empty] | 不要 | メインタスク側で再度ボタン押下時にタスク停止、走行停止を感知するために並列処理にしています。また短い周期で走行タスクを実行することで各条件（何cm進んだやラインの色が変わったなど）をすぐ検知することも想定しています。 シナリオ（状態遷移）、シーンに合わせた処理だけを実行するので処理時間がかかる想定はなく、一回一回タスクは明示的に終了するのでたまらない想定です。 | 完了 | 中尾 | 2025-07-10
3 | model_全体.asta 走行処理 |  | シナリオ番号2はvoidではなくbooleanではないか。 | [18 empty] | 要 | シナリオ実行の戻り値が一部voidになっていたため、紐づくクラス図の各シナリオ実行関数の戻り値をbooleanに修正しました。 | 完了 | 中尾 | 2025-07-10
4 | model_全体.asta 走行処理 |  | 「各シナリオの戻り値がtrueの場合」の条件文はswitchやelseもないので「alt」ではなく「opt」でよい。 | [18 empty] | 要 | 一条件しかない箇所は「alt」から「opt」に修正しました。 | 完了 | 中尾 | 2025-07-10
5 | model_全体.asta アクティビティ図全体 |  | 分岐後の合流の際、アクションや終点に複数矢印が伸びているので、マージノートを使って見やすくしてください。 | [18 empty] | 要 | アクションや終点に複数矢印が伸びている箇所について、マージノートを使い合流するように修正しました。 | 完了 | 中尾 | 2025-07-10
6 | model_全体.asta アクテビティ図 ライントレース |  | ひとつのマージノートに対して、複数の判定の矢印が入り、条件分岐の矢印が出ているのでわかりづらい。 | [18 empty] | 要 | 判定アクションを追加し、マージノートを増やして、見やすくしました。 | 完了 | 中尾 | 2025-07-10
7
8
9
10

## コメント表_●●●●●
コメント表 |  | プロジェクト名 |  |  | ETロボコン | [6 empty] | 作成日
作成者
機能名 | [9 empty] | レビュー対象 ドキュメント
工程
レビュー日時 |  | 日付 |  |  |  | 時間 |  | ～
レビューア | [5 empty] | レビューイ
参加人数 |  |  |  | 所要時間 |  | 0 | 総工数 |  | 0
No | 箇所・頁 |  | 指摘内容 | [7 empty] | 指摘分類 |  | 指摘対象 | 原因分類 | 埋込工程 | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況 | ステータス | 確認者 | 完了日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## setting
工程 | 指摘分類 | 指摘箇所 | 原因分類 | 埋込工程 | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況
要件定義 | 仕様漏れ | 画面表示処理 | 検討不足 | 要件定義 | 高 | ○ | 要 | 未着手
基本設計 | 仕様誤り | 帳票出力処理 | 上流設計誤り | 基本設計 | 中 |  | 不要 | 対応中
詳細設計 | 仕様間不整合 | チェック処理 | 標準理解不足 | 詳細設計 | 低 |  | 要確認 | 完了
開発 | 曖昧表現 | データ連携 | 情報共有不足 | 開発 |  |  |  | 保留
単体テスト | 誤字・脱字 | ファイル出力 | 単純ミス | 単体テスト |  |  |  | 取下げ
結合テスト | 規約違反 | ログ出力 | 指摘ミス | 結合テスト
システムテスト | 機能改善 | DB処理 | 仕様変更 | システムテスト
受入テスト |  | 例外処理 | 改善要望 | 受入テスト
リリース |  | ジョブ設定 | その他 | リリース
パラメータ設定
セキュリティ不正
その他